## Hoja1
SPRINT 1 | Usuarios
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Crear publicacion | 8 | 3 | 3 | 6 | 54 | 7.25
H2 Visualizar publicacion | 5 | 2 | 2 | 6 | 24
H3 Editar publicacion | 8 | 3 | 3 | 6 | 54
H4 Eliminar publicacion | 8 | 3 | 3 | 6 | 54
SPRINT 2 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H5 Registro de usuarios | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | 2.75
H6 Inicio de sesion | 2 | 1 | 2 | 5 | 10
H7 Almacenar usuarios | 2 | 3 | 3 | 5 | 45
H8 Notificaciones | 5 | 3 | 4 | 5 | 60
SPRINT 3 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H9 Crear perfil | 3 | 2 | 3 | 6 | 36 | 3.25
H10 Editar perfil | 3 | 3 | 2 | 6 | 36
H11 Visualizar perfil | 2 | 2 | 2 | 6 | 24
H12 Eliminar perfil | 5 | 4 | 4 | 6 | 96
SPRINT 4 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H13 Moderacion de contenido | 8 | 4 | 5 | 6 | 120 | 5.75
H14 Busqueda de publicaciones | 5 | 3 | 5 | 6 | 90
H15 Comentar punlicaciones | 5 | 3 | 5 | 6 | 90
H16 Visualizar comentarios | 5 | 3 | 5 | 6 | 90
SPRINT 5 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H17 Editar comentario | 8 | 4 | 4 | 5 | 80 | 6
H18 Eliminar comentario | 5 | 3 | 4 | 5 | 60
H19 Reportar usuarios | 3 | 2 | 4 | 5 | 40
H20 Recuperar contraseña | 8 | 4 | 4 | 5 | 80
SPRINT 6 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H21 Seguir creadores | 8 | 4 | 5 | 6 | 120 | 7.25
H22 Visualizar creadores seguidos | 3 | 4 | 3 | 6 | 72
H23 Dejar de seguir creadores | 5 | 4 | 4 | 6 | 96
H24 Bloqueo de usuarios | 13 | 4 | 6 | 6 | 144
SPRINT 7 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H25 Visualizar usuarios bloqueados | 5 | 3 | 4 | 5 | 60 | 5.75
H26 Ocultar contenido | 8 | 4 | 4 | 5 | 80
H27 Me gusta, no me gusta | 5 | 2 | 4 | 5 | 40
H28 Historial | 5 | 3 | 4 | 5 | 60
SPRINT 8 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H29 Eliminar historial | 8 | 4 | 4 | 6 | 96 | 7.25
H30 Editar historial | 5 | 4 | 3 | 6 | 72
H31 Compartir | 8 | 4 | 4 | 6 | 96
H32 Pausar, adelantar, atrasar videos | 8 | 4 | 4 | 6 | 96
SPRINT 9 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H33 Sugerir contenido | 8 | 4 | 4 | 5 | 80 | 6
H34 Votaciones | 5 | 3 | 3 | 5 | 45
H35 Visualizar contenido de encuestas | 3 | 2 | 2 | 5 | 20
H36 Baneos | 8 | 4 | 4 | 5 | 80
SPRINT 10 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H37 Visualizar usuarios baneados | 5 | 3 | 3 | 5 | 45 | 5
H38 Eliminar baneo | 5 | 3 | 3 | 5 | 45
H39 Control de comentarios | 5 | 3 | 3 | 5 | 45
H40 Creacion de encuestas | 5 | 3 | 3 | 5 | 45
SPRINT 11 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H41 Visualizar encuentas creadas | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 | 7.25
H42 Editar encuesta | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H43 Eliminar encuesta | 8 | 4 | 3 | 5 | 60
H44 Gestion de advertencias | 13 | 4 | 4 | 5 | 80
SPRINT 12 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H45 Revisar reportes pendientes | 5 | 3 | 3 | 6 | 54 | 7.75
H46 Fijar publicacion en el perfil | 13 | 4 | 5 | 6 | 120
H47 Gestionar moderadores | 8 | 3 | 4 | 6 | 72
H48 Crear dinamicas | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
SPRINT 13 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H49 Visualizar dinamicas | 3 | 3 | 3 | 5 | 45 | 6
H50 Editar dinamicas | 8 | 4 | 4 | 5 | 80
H51 Eliminar dinamica | 8 | 4 | 4 | 5 | 80
H52 Estadisticas | 5 | 3 | 4 | 5 | 60
SPRINT 14 | Usuarios
Semanas destinadas |  | Viable | Las semanas destinadas son:
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H53 Programar publicaciones | 13 | 4 | 5 | 5 | 100 | 8.5
H54 Visualizar publicaciones programadas | 5 | 4 | 3 | 5 | 60
H55 Editar publicación programada | 8 | 4 | 4 | 5 | 80
H56 Eliminar publicación programada | 8 | 4 | 4 | 5 | 80