## Hoja 1
Nombre del Scrum Master |  | Alejandro Avendaño
Hora de inicio | 14:03 |  | Hora de finalización | 14:15
Día 1 | Aspecto | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 | Integrante 5
| ¿Qué hice ayer ? | Cree tabla usuario y publicaciones | Creo formulario de registro | Corregir las historias de usuario | Controlar las cuentas registradas
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Crear tablas de inicio de sesion y registro | Realizar pruebas con usuarios para registro | Hacer mas historias de usuario | Supervisare los casos publicados
| ¿Tengo algún bloqueo? | NO | No sabia como funcionaba react y le toco informarse de eso para realizar el registro | NO | NO
Foto grupal
Nombre del Scrum Master |  | Harold Merchan
Hora de inicio | 16:00 |  | Hora de finalización | 16:15
Día 2 | Aspecto | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 | Integrante 5
| ¿Qué hice ayer ? | Crear tablas de inicio de sesion y registro | Realizar pruebas con usuarios para registro | Hacer mas historias de usuario | Supervisar los casos publicados
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Comenzare a conectar el backend y el frontend con la base de datos | Creare el inicio de sesion | Ayudare al integrante 1 con las tareas | Modificare informacion del sistema de contenido reportado
| ¿Tengo algún bloqueo? | Si, ya que no sabia como se conectaba el backend y frontend con la base de datos | NO | NO | NO
Foto grupal
Nombre del Scrum Master |  | Nicolas Rodriguez
Hora de inicio | 17:30 |  | Hora de finalización | 17:42
Día 3 | Aspecto | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 | Integrante 5
| ¿Qué hice ayer ? | Comence a conectar el backend y el frontend con la base de datos | Creo el inicio de sesion | Ayude al integrante 1 con las tareas | Modificar informacion del sistema de contenido reportado
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Corregire tipo de datos de la tabla de publicaciones | Conectare el login y registro en react-vite | Creare un repositorio en github, con una carpeta para guardar los avances del proyecto | Publicaré noticias, subiré actualizaciones y detalles de la aplicación
| ¿Tengo algún bloqueo? | NO | NO | Si, conectar el repositorio al visual studio core | NO
Foto grupal
Nombre del Scrum Master |  | Alejandro Avendaño
Hora de inicio | 19:15 |  | Hora de finalización | 19:20
Día 4 | Aspecto | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 | Integrante 5
| ¿Qué hice ayer ? | Corregí tipo de datos de la tabla de publicaciones | Conecte el login y registro en react-vite | Cree un repositorio en github, con una carpeta para guardar los avances del proyecto | Publicaré noticias, subiré actualizaciones y detalles de la aplicación
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Creare una tabla para las notificaciones y mensajes | Visualizar si hay error en el react-vite | Ver si los repositorios estan conectados y que funcionen | Crearé tabla de contenido de reacciones y mensajes
| ¿Tengo algún bloqueo? | NO | NO | NO | NO
Foto grupal
Nombre del Scrum Master |  | Luna Loaiza
Hora de inicio | 15:00 |  | Hora de finalización | 15:12
Día 5 | Aspecto | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 | Integrante 5
| ¿Qué hice ayer ? | Creé una tabla para las notificaciones y mensajes | Visualicé si hay error en el react-vite | Mire si los repositorios estan conectados y que funcionen | Crearé tabla de contenido de reacciones y mensajes
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Chequear si las notificaciones funcionan a la hora de un mensaje o publicacion | Tuve que ver un tutorial mas avanzado en react para poder seguir avanzando | Adelantar el frontend para agregarle mas detalles | Adelantar el Backend para enlazarlo con el Fronted
| ¿Tengo algún bloqueo? | NO | No se como actualizar la interfaz en React | NO | Si, nose como conectar el backend con el frontend
Foto grupal